## 개발 일정표
팀 프로젝트 개발 일정표
전체 작업 | 완료된 작업 | 진행률 |  | 송태현 | 조종현 | 구영주 | 김현서
59 | 59 | 100%
분류 | 항목 | 기능 | 상세기능 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 상태 | 비고 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10
공통/인프라 | 프로젝트 초기 구성 | 저장소·기본 골격 | Spring Boot(JPA)+React(Vite)+FastAPI 3분할 구조, 공통 응답 포맷(ApiResponse)·전역 예외 처리 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 송태현 | 완료
계정 관리 | 회원가입/로그인 | 가입·로그인·JWT 발급 | BCrypt 해시, JWT(HS512) 발급·검증, 가입/로그인 폼 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 송태현 | 완료
AI 진단 | 피부 질환 모델 | 1차 이진분류 모델 | 피부 병변 유무 분류 모델 학습 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 조종현 | 완료
계정 관리 | 회원가입/로그인 | 리프레시 토큰 | DB 해시 저장+HttpOnly 쿠키, 회전·재사용 감지, 프론트 자동 재발급 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 송태현 | 완료
반려동물 | 펫 도메인 | 등록·목록 | pet 테이블(회원 1:N), 등록 폼·홈 목록 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 송태현 | 완료
오픈채팅 | 채팅 기본 | 방 생성·입장·메시지 | chat_room·chat_room_member·chat_message, 방 목록·입장·메시지 송수신 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 송태현 | 완료
오픈채팅 | 채팅 권한 | 방장·매니저·강퇴·위임 | 방 내 role 3종, 강퇴 이력 재입장 차단, 방장 위임·방 삭제 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 송태현 | 완료
오픈채팅 | 실시간 전환 | WebSocket(STOMP) | 폴링→STOMP 전환, 재연결 시 afterId 복구 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 송태현 | 완료
숏츠 | 숏츠 기본 | 업로드·피드 | shorts 테이블·Storage 버킷, 업로드·피드 화면 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 김현서 | 완료
지도 | 장소 검색 | 카카오 장소 API | 주변 병원·카페·미용샵 카테고리 검색+현위치 지원 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 구영주 | 완료
공통/인프라 | DB 연결 | 트랜잭션 풀러 전환 | pooler 6543 + prepareThreshold=0 (팀 4명 세션 슬롯 고갈 해소) | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 송태현 | 완료 | 팀 전원 .env 변경
반려동물 | 펫 CRUD | 상세·수정·삭제 | 소유자 조건 쿼리로 404 통일, PUT 전체 교체, 소프트 삭제 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 송태현 | 완료
지도 | AI 장소 추천 | 챗봇 tool use | Claude tool use+카카오 장소 검색 결합(/api/ai-search) | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 구영주 | 완료
지도 | 지도 UI | 모바일 퍼스트 리디자인 | 360px 기준, 검색바·토글 정비, 결과 없음 토스트, 축척 유지 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 구영주 | 완료
지도 | 안정화 | /map 병합 유실 복원 | PLACE_SEARCH_FAILED 수정, 병합 유실 설정·상수 복원 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 구영주 | 완료
숏츠 | 알고리즘 | 피드 정렬 | 피드 노출 알고리즘 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 김현서 | 완료
AI 진단 | 피부 질환 모델 | 2차 세부 질병 모델 | 1차 통과 이미지의 세부 질병 분류 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 조종현 | 완료
AI 진단 | 융합 모델 | 종합검사 모델 | 피부 2차 모델 최종 수정+종합검사 모델·기능 추가 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 조종현 | 완료
계정 관리 | 마이페이지 | 비밀번호 변경·이름 수정 | PATCH /me/password(타 기기 폐기)·PATCH /me, 마이페이지 골격 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 송태현 | 완료
계정 관리 | 소셜 로그인 | 카카오 로그인 | POST /login/kakao, 이메일 미제공 허용, 자동 가입 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 송태현 | 완료
반려동물 | 프로필 사진 | 펫·회원 사진 업로드 | Storage profiles 버킷, 고정 경로 upsert+캐시버스터, 브라우저 리사이징 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 송태현 | 완료
오픈채팅 | 채팅 편의 | 아바타·안 읽은 배지 | 메시지·참여자 응답에 프로필 사진, last_read_message_id·목록 배지(99+) | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 송태현 | 완료
AI 진단 | 서빙 | FastAPI 모델 서버 | 진단 API 서빙·프론트 연동, 모델 수정 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 조종현 | 완료
숏츠 | 부가 기능 | 댓글·화면 보완 | 숏츠 댓글·버튼·화면 보완 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 김현서 | 완료
계정 관리 | 보안 | 로그인 기기 관리 | session_id(UUID)·기기 목록·원격 로그아웃, 만료 토큰 정리 배치 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 송태현 | 완료
계정 관리 | 회원 탈퇴 | 소프트 삭제+전 토큰 폐기 | 본인 확인(비번/문구), 방장 방 보유 409, 참여 방 일괄 나가기 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 송태현 | 완료
오픈채팅 | 방 프로필 | 카테고리·정원·소개 | category 4종·정원 검사 409, OWNER 방 수정(전체 교체) | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 송태현 | 완료
오픈채팅 | 검색·필터 | 방 검색·정렬 | keyword(이름+소개 ILIKE)·카테고리 칩·참여자순 토글 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 송태현 | 완료
오픈채팅 | 메시지 | 과거 페이지네이션·공지 핀 | beforeId 50개+스크롤 위치 보정, 방당 1개 공지 핀(실시간 갱신) | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 송태현 | 완료
공통/UI | 온보딩 | 가입 직후 펫 등록 유도 | /welcome 1회 노출, 자동 로그인 연계, 등록 시 사진 포함 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 송태현 | 완료
공통/UI | 프론트 구조 정리 | 라우터·폼·CSS 정리 | RequireLogin 레이아웃·404·returnTo, 마이페이지 탭 분리, forms.css | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 송태현 | 완료
공통/인프라 | 품질 | 리뷰 백로그 처리(상시) | 데이터 무결성(@Version·@DynamicUpdate)·이메일 정규화·폼 공용화(useForm/Field) 등 | 2026-08-06 | 2026-08-27 | 송태현 | 완료 | 리뷰 지적 100여 건 누적 처리
계정 관리 | 인증 강화 | P1 결함 6건(9차 리뷰) | 회전 유예 구멍·원격 로그아웃 TOCTOU·탈퇴 즉시 무효화·복구 커서 분리 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 송태현 | 완료
산책 | 산책로 | 산책로 추가 | 산책로 데이터·화면 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 구영주 | 완료
광고 | 광고 도메인 | 광고 데이터·노출 | advertisements 테이블·광고 노출(/api/ads) | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 김현서 | 완료
공통/UI | 모바일 대응 | 모바일 퍼스트 수정 | 모바일 퍼스트 레이아웃·셀렉트바 정비 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 조종현 | 완료
계정 관리 | 닉네임 | 닉네임 유니크·카카오 임의 이름 | lower(name) 활성 유니크 인덱스, 카카오 가입 임의 닉네임 생성 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 송태현 | 완료
오픈채팅 | 이미지 전송 | 채팅 이미지 메시지 | chat-images 공개 버킷+추측 불가 경로, 본문·이미지 XOR CHECK | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 송태현 | 완료
오픈채팅 | 방 고정 | 내 방 목록·상단 고정 | GET /rooms/mine, pinned_at 고정/해제 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 송태현 | 완료
공통/인프라 | 공통 규약 | 에러 코드 도메인 분리 | 도메인별 XxxErrorCode enum + 전역 유일 code 문자열 계약 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 송태현 | 완료
AI 진단 | 리포트 | 진단서 PDF | 진단 결과 PDF 진단서 출력 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 조종현 | 완료
지도 | 유지보수 | 지도 수정 | 지도 화면·검색 보완 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 구영주 | 완료
계정 관리 | 인증·회원 백로그 | 공개 경로·쿠키·타이밍 | 공개 경로 단일 출처화, 재발급 거부 시 쿠키 삭제, BCrypt 타이밍 균등화 | 2026-08-13 | 2026-08-24 | 송태현 | 완료
공통/UI | 프론트 인증 통합 | 세션 만료 일원화 | setOnSessionExpired·인증 세대 번호, 로그아웃 실패 탈출구 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 송태현 | 완료
산책 | 산책 QA | 산책 후속 수정 | base_time 규격·QA 지적(M-1~M-5, L-2~L-5) 처리 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 구영주 | 완료
산책 | 알림 | 산책 알림 | 산책 알림 추가 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 구영주 | 완료
AI 비서 | 비서 알림 | MCP 등록 안내 | 비서 알림 하단 MCP 등록 안내 배너(Desktop 미등록 시 노출) | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 구영주 | 완료
지도 | 병원 연계 | 진단 후 병원 노출 | 진단 결과에서 버튼 클릭 시 주변 동물병원 지도 노출 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 구영주 | 완료
공통/인프라 | 배포 | EC2+nginx+CI/CD | GitHub Actions(main push 자동 배포), HTTPS(duckdns), WS 프록시·SPA fallback | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 송태현 | 완료 | dddang.duckdns.org
공통/인프라 | 배포 지원 | HTTPS·실행 환경 | https 적용, launch.json 백엔드·모델 서버 실행 항목 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 구영주 | 완료
공통/인프라 | 모바일 앱 | PWA·앱 연동 | app 래핑·colab 연동, AI 백엔드 헤더 정리 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 조종현 | 완료
숏츠 | 촬영 | 카메라 촬영 | 앱 내 카메라 촬영·업로드 연결 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 김현서 | 완료
숏츠 | 썸네일 | 썸네일 생성 | 업로드 영상 썸네일 생성 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 김현서 | 완료
공통/UI | 디자인 시스템 | 홈·전 화면 리디자인 | modernist.css(.mn 스코프), 홈·하단 앱바·로그인 화면 정비 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 송태현 | 완료
숏츠 | UI | 폼·너비 조정 | 업로드 폼·숏츠 너비·화면 조정 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 김현서 | 완료
광고 | 광고 배너 | 홈 광고 배너 노출 | 홈 배너 추가·수정 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 송태현 | 완료
공통/인프라 | 리팩토링 | 코드 정리 | 지도·산책 코드 리팩토링 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 구영주 | 완료
반려동물 | 펫 정렬 | 노출 순서 저장 | PUT /api/pets/order, sort_order 정렬(널은 뒤) | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 송태현 | 완료
오픈채팅 | 마무리 | 채팅·홈 백로그 정리 | 채팅 백로그·홈 펫 프로필 노출 수·아이콘 정리 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 송태현 | 완료

## 담당자별 요약
담당자별 작업 요약
담당자 | git 계정 | 전체 | 완료 | 진행 중 | 대기 | 완료율
송태현 | Taehyun-0502 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100%
조종현 | Jonghyun / zxc159285-prog | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
구영주 | greyth93-ship-it | 12 | 12 | 0 | 0 | 100%
김현서 | hyunseo0504 (HS) | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
합계 |  | 59 | 59 | 0 | 0 | 100%
※ 일정·담당자는 pet_project git 커밋 이력(2026-08-04 ~ 2026-09-01)과 docs/roadmap.md 기준으로 산출했습니다. '대기' 항목은 미착수·예정 작업이며 종료일은 예상치입니다. 디바이스 도메인은 담당 팀 합의 대기 상태입니다.