## 요구사항 정리표
반려동물 종합 플랫폼 요구사항 정리표
전체 요구사항: 69건 |  | 69건 완료 |  | 0건 진행중 |  | 0건 대기 |  | 100.0% 완료
요구사항 ID | 대분류 | 상세 분류 | 요구사항 명 | 상세 설명 | 중요도 | 진행 상태 | 권한 | 비고
REQ-001 | 공통/인증 | 계정 | 회원가입 | 이메일·비밀번호(BCrypt) 가입, 활성 회원 기준 이메일 중복 검사(lower 기준) | 높음 | 완료 | 전체
REQ-002 | 공통/인증 | 계정 | 로그인 | JWT 액세스 토큰(15분, HS512) 발급 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-003 | 공통/인증 | 계정 | 리프레시 토큰 | DB 해시 저장+HttpOnly 쿠키(14일), 회전·재사용 감지 시 전체 폐기 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-004 | 공통/인증 | 계정 | 액세스 토큰 자동 재발급 | 401 시 /refresh 후 원요청 재시도, 동시 요청도 재발급 1회로 묶음 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-005 | 공통/인증 | 계정 | 카카오 로그인 | 인가 코드 교환·자동 가입, 이메일 미제공 허용, 임의 닉네임 생성 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-006 | 공통/인증 | 계정 | 비밀번호 변경 | 현재 비밀번호 확인, 타 기기 토큰 전체 폐기+현재 기기 재발급 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-007 | 공통/인증 | 계정 | 닉네임 수정·중복 방지 | 활성 회원 기준 lower(name) 유니크(DB 백스톱 인덱스) | 중간 | 완료 | 회원
REQ-008 | 공통/인증 | 계정 | 회원 프로필 사진 | Storage 업로드(고정 경로 upsert+캐시버스터), 브라우저 리사이징 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-009 | 공통/인증 | 보안 | 로그인 기기 관리 | 기기 목록(UA 파싱)·원격 로그아웃, 현재 세션 폐기 거부(400) | 중간 | 완료 | 회원
REQ-010 | 공통/인증 | 계정 | 회원 탈퇴 | 소프트 삭제+전 토큰 폐기, 방장 방 보유 시 409 거부 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-011 | 공통/인증 | 계정 | 공개 회원 프로필 | GET /members/{id}/profile — 이름·사진 공개 조회 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-012 | 공통/인증 | 권한 | 소유자 데이터 격리 | 본인 반려동물만 접근, 타인·삭제·없음 모두 404로 통일 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-013 | 공통/인프라 | 규약 | 공통 응답 포맷 | ApiResponse<T> + GlobalExceptionHandler 일괄 처리 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-014 | 공통/인프라 | 규약 | 도메인별 에러 코드 | XxxErrorCode enum, code 문자열은 전역 유일(프론트 계약) | 중간 | 완료 | 전체
REQ-015 | 공통/인프라 | DB | 트랜잭션 풀러 연결 | pooler 6543+prepareThreshold=0, HikariCP 풀 5 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-016 | 공통/인프라 | 인프라 | CORS·쿠키 계약 | 오리진 단일 출처화(CORS_ALLOWED_ORIGINS), credentials 포함 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-017 | 공통/인프라 | 배포 | EC2 배포+CI/CD | EC2+nginx+systemd, GitHub Actions main push 자동 배포 | 높음 | 완료 | 전체 | dddang.duckdns.org
REQ-018 | 공통/인프라 | 배포 | HTTPS | duckdns 도메인+인증서, WS 프록시·SPA fallback | 높음 | 완료 | 전체
REQ-019 | 공통/인프라 | 배치 | 만료 토큰 정리 | 만료 7일 경과 리프레시 토큰 삭제(04:30), 폐기 행은 보존 | 낮음 | 완료 | 전체
REQ-021 | 반려동물 | 펫 | 펫 등록 | 이름·품종·생일 등록, 등록 시 사진 첨부(등록→업로드 2단계 연계) | 높음 | 완료 | 회원
REQ-022 | 반려동물 | 펫 | 펫 목록 | 홈 목록·썸네일, sort_order ASC→최근 등록순 정렬 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-023 | 반려동물 | 펫 | 펫 상세·수정·삭제 | PUT 전체 교체, 소프트 삭제, 낙관적 잠금(@Version) | 높음 | 완료 | 회원
REQ-024 | 반려동물 | 펫 | 펫 프로필 사진 | Storage 업로드+리사이징, 미등록 시 placeholder | 중간 | 완료 | 회원
REQ-025 | 반려동물 | 펫 | 노출 순서 저장 | PUT /pets/order — 홈 노출 순서 지정 | 낮음 | 완료 | 회원
REQ-026 | 반려동물 | 온보딩 | 가입 직후 등록 유도 | 가입→자동 로그인→/welcome 1회 노출 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-027 | 반려동물 | 펫 | 홈 펫 프로필 노출 | 홈 상단 펫 카드(노출 개수 제한) | 중간 | 완료 | 회원
REQ-028 | 오픈채팅 | 방 | 방 생성 | 누구나 생성, 카테고리(산책·훈련·건강·자유)·정원(2~100)·소개 입력 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-029 | 오픈채팅 | 방 | 방 목록·검색·필터 | keyword(이름+소개 ILIKE)·카테고리·참여자순 정렬 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-030 | 오픈채팅 | 방 | 입장·나가기 | 정원 검사 409, 강퇴 이력 재입장 차단 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-031 | 오픈채팅 | 권한 | 방 내 권한 3종 | OWNER/MANAGER/MEMBER, MANAGER 지명·해제 | 높음 | 완료 | 방장
REQ-032 | 오픈채팅 | 권한 | 강퇴 | 방장·매니저가 강퇴, KICKED 이력 기록 | 높음 | 완료 | 방장·매니저
REQ-033 | 오픈채팅 | 권한 | 방장 위임·방 삭제 | 위임 후 나가기, 방 삭제는 OWNER만 | 높음 | 완료 | 방장
REQ-034 | 오픈채팅 | 메시지 | 실시간 메시지 | WebSocket(STOMP), 재연결 복구 커서 분리 | 높음 | 완료 | 참여자
REQ-035 | 오픈채팅 | 메시지 | 메시지 조회 | afterId 증분(상한 500)+초기 50개 | 높음 | 완료 | 참여자
REQ-036 | 오픈채팅 | 메시지 | 과거 페이지네이션 | beforeId 50개, 스크롤 위치 보정 | 중간 | 완료 | 참여자
REQ-037 | 오픈채팅 | 메시지 | 안 읽은 배지 | last_read_message_id, 목록 배지 99+ 상한 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-038 | 오픈채팅 | 메시지 | 공지 핀 | 방당 1개 교체, PIN_CHANGED 실시간 갱신 | 중간 | 완료 | 방장·매니저
REQ-039 | 오픈채팅 | 메시지 | 이미지 전송 | 공개 버킷+추측 불가 경로, 본문·이미지 XOR CHECK | 중간 | 완료 | 참여자
REQ-040 | 오픈채팅 | 방 | 방 정보 수정 | OWNER 전체 교체(생략=삭제), 정원 축소 허용 | 중간 | 완료 | 방장
REQ-041 | 오픈채팅 | 방 | 방 고정 | pinned_at — 내 방 목록 상단 고정/해제 | 낮음 | 완료 | 회원
REQ-042 | 오픈채팅 | UI | 채팅 아바타 | 말풍선·참여자 목록에 프로필 사진 표시 | 낮음 | 완료 | 참여자
REQ-043 | AI 진단 | 피부 진단 | 1차 이진분류 | 피부 병변 유무 분류 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-044 | AI 진단 | 피부 진단 | 2차 세부 질병 분류 | 1차 통과 이미지의 세부 질병 분류 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-045 | AI 진단 | 종합검사 | 융합 모델 | 피부+문진 융합 종합검사 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-046 | AI 진단 | 리포트 | 진단서 PDF | 진단 결과 PDF 진단서 출력 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-047 | AI 진단 | 연계 | 진단 후 병원 안내 | 진단 결과에서 주변 동물병원 지도 노출 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-048 | AI 진단 | 서빙 | 모델 서버 배포 | FastAPI 모델 서버 별도 배포(1차 배포 제외) | 중간 | 완료 | 전체 | AI_SERVER_URL 미연결
REQ-049 | 지도 | 장소 | 주변 장소 검색 | 카카오 장소 API — 병원·카페·미용샵 등 카테고리 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-050 | 지도 | 장소 | 현위치 이동 | 초기 진입 내 위치, 재검색 시 축척 유지 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-051 | 지도 | AI | AI 장소 추천 | 챗봇 tool use+장소 검색 결합(/api/ai-search) | 중간 | 완료 | 회원
REQ-052 | 지도 | UI | 지도 모바일 UI | 360px 모바일 퍼스트, 오버레이·토스트 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-053 | 산책 | 산책 | 산책로 정보 | 산책로 추가·조회 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-054 | 산책 | 산책 | 산책 기록 | walk_record 기록 저장·조회 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-055 | 산책 | 산책 | 산책 알림 | 산책 알림 발송 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-056 | 숏츠 | 숏츠 | 영상 업로드 | Storage shorts 버킷 업로드 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-057 | 숏츠 | 숏츠 | 피드 | 피드 정렬 알고리즘, 비로그인 열람 가능 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-058 | 숏츠 | 숏츠 | 댓글 | 숏츠 댓글 작성·조회 | 중간 | 완료 | 회원 | 조회는 전체
REQ-059 | 숏츠 | 숏츠 | 카메라 촬영 | 앱 내 촬영→업로드 연결 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-060 | 숏츠 | 숏츠 | 썸네일 | 업로드 영상 썸네일 생성 | 낮음 | 완료 | 회원
REQ-061 | 숏츠 | 릴스 | 회원별 릴스 목록 | GET /shorts/members/{id} — 내 게시물·유저 페이지 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-062 | 광고 | 배너 | 광고 배너 노출 | /api/ads — 홈 광고 배너 | 중간 | 완료 | 전체
REQ-063 | 광고 | 배너 | 배너 구성 관리 | 배너 소재 추가·수정 | 낮음 | 완료 | 전체
REQ-064 | AI 비서 | 비서 | 비서 알림 | 산책 등 생활 알림 제공 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-065 | AI 비서 | 비서 | MCP 등록 안내 | Desktop 미등록 시 안내 배너 노출 | 낮음 | 완료 | 회원
REQ-066 | UI/홈 | 홈 | 홈 화면 | 펫 프로필·광고 배너·기능 진입점 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-067 | UI/홈 | UI | 하단 고정 탭바 | 모바일 하단 앱바 고정 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-068 | UI/홈 | UI | 디자인 시스템 | modernist.css(.mn 스코프, 라이트 고정) | 중간 | 완료 | 전체
REQ-069 | UI/홈 | 마이페이지 | 탭 구조 | 프로필/보안/펫/탈퇴 URL 연동 탭 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-070 | UI/홈 | 라우팅 | 보호 라우트·404 | RequireLogin 일괄 가드, returnTo, 404 페이지 | 중간 | 완료 | 전체

## 대분류별 집계
대분류별 요구사항 집계
대분류 | 전체 | 완료 | 진행중 | 대기 | 완료율
공통/인증 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100%
공통/인프라 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
반려동물 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
오픈채팅 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100%
AI 진단 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
지도 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100%
산책 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
숏츠 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
광고 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
AI 비서 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
UI/홈 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
디바이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
게시판 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
합계 | 69 | 69 | 0 | 0 | 100%
※ 진행 상태는 pet_project 코드·설계 문서(roadmap.md, api-spec.md, schema.sql) 및 git 커밋 이력(2026-09-01 기준)을 근거로 작성했습니다.